 **Ayuntamiento de la Villa de Ingenio EJERCICIO 2021**

**ESTADO DE OBRAS Y PROYECTOS (Última Actualización: 3 de mayo de 2022)**

**Asunto:** Transparencia Ejercicio 2021

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRESUPUESTO**  **MUNICIPAL 2021** | TERMINACIÓN DEL CENTRO PARA LA FUNDACIÓN CANARIA HERMANOS JUAN Y JUANA ESPINO JUÁREZ. | Obra en ejecución | 890.000,00 | Presup. Municipal 2021-22 | Previsión finalización de obra mayo 2022. |
| IMPLANTACIÓN DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN AL COVID-19 | Proyecto derivado a  Contratación para su licitación | 179.980,42 | Presup. Municipal 2021 | Pasa al presupuesto anualidad 2022 y se hace separata de la actuación en Centro San Isidro. |
| INTERVENCIÓN EN EL PASO ELEVADO DEL BARRIO DE LAS MAJORERAS | Proyecto redactado | 140.000,00 | Presup. Municipal 2021 | Pasa al presupuesto anualidad 2022. Proyecto derivado a Planes y Proyectos para su aprobación. |
| RAM 2021 | Obra ejecutada | 300.000,00 | Presup. Municipal 2021 |  |
| PLIEGO PARA CONTRATACIÓN DE REDACCIÓN DE PROYECTO Y  DIRECCIÓN DE OBRA MEJORA Y ADECUACIÓN CENTRO CÍVICO CARRIZAL | Pliego redactado y servicio contratado | 80.000,00 | Presup. Municipal 2021 | En fase de supervisión del Anteproyecto. Se valora la posibilidad de hacer una modificación del contrato para incluir la ampliación del Centro por su lindero oeste. |
| INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EL VIJETE LUMINARIAS  FOTOVOLTÁICAS | Obra ejecutada | 20.000,00 | Presup. Municipal 2021 | Gestión realizada con Mancomunidad |
| AMPLIACIÓN DE LA RED DE PLUVIALES Y REPAVIMENTACIÓN PARA LA  MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL C/ BARCELONA Y OTRAS | Obra en ejecución | 150.000,00 | Presup. Municipal 2021 |  |
| SUMINISTRO MEDIANTE LOTES DE VEHICULO CON PLATAFORMA  ELEVADORA Y 4 FURGONES CARROZADOS | Suministro adjudicado | 155.000,00 | Presup. Municipal 2021 | Furgones adjudicados y plataforma desierta. |
| PAVIMENTACIÓN Y SANEAMIENTO DE VÍAS PÚBLICAS (C/ El Enseñante y otras). | Proyecto adjudicado | 100.000,00 | Presup. Municipal 2021 | Pasa financiación a 2022. |
| OBRAS DE MEJORA DEL VIVERO MUNICIPAL | Contrato menor | 10.000,00 | Presup. Municipal 2021 | Pendiente de financiación |
| **OTRAS**  **ACTUACIONES 2018-**  **2023** | SENDERO MARÍTIMO BURRERO SUR | Obra en ejecución | 840.979,53 | Convenio Bilateral (Costas  - Cabildo) | Pendiente de Proyecto Modificado redactado por Cabildo. |
| SENDERO MARÍTIMO BURRERO NORTE. FASES I Y IV. | Obra ejecutada | 227.132,45 | Cabildo |  |
| ACONDICIONAMIENTO DE CAMINO AGRICOLA LOS MORISCOS | Obra ejecutada | 292.171,04 | Consejería Sector Primario  Cabildo |  |
| CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE ETNOGRAFÍA Y FOLCLORE (7990/2017 -  6157/2018) | Obra ejecutada | 70.000,00 | Cabildo |  |
| MEJORAS EN ÁREAS INFANTILES (Pasadilla, El Burrero y Cercado Grande) | Obra ejecutada | 25.000,00 | Cabildo |  |
| PARADA DE GUAGUAS MONTAÑA LAS TIERRAS | Obra ejecutada | 7.148,00 | Cabildo | Ejecuta Vías y Obras |
| REPAVIMENTACIÓN C/ SOCIEDAD DE PASTOS Y OTRAS | Obra ejecutada | 138.000,00 | Cabildo |  |
| INSTALACIÓN DE HIDRANTES EN POLIGONO INDUSTRIAL LAS MAJORERAS | Obra ejecutada |  |  |  |
| ALUMBRADO EXTERIOR POLÍGONO INDUSTRIAL LAS MAJORERAS | Obra ejecutada |  |  |  |
| CINTURÓN VERDE POLÍGONO INDUSTRIAL LAS MAJORERAS | Obra ejecutada |  |  |  |
| REHABILITACIÓN CASA CAMINERO. | Obra ejecutada |  | PFAE 2020 | Pendiente colocación pavimento planta baja, a instalar con personal de vías y obras o a través de plan de empleo. |
| INTERVENCIÓN PARA MEJORA DE LA ESCUELA DE ADULTOS. | Obra ejecutada |  | PFAE 2020 |  |
| ESCUELA INFANTIL EN BARRIO LA LONGUERA | Anteproyecto redactado | 2.280.411,54 |  | Se ha realizado una estimación del P.E.C. y entregado copia del anteproyecto a la Concejala de Educación el 15/02/2021. Tras visita con la Consejera el 21/05/2021, se ha encomendado la tarea de redacción del Proyecto de Ejecución. En fase de modificación para resolución de vial perimetral de tránsito rodado del Barrio. |
| PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN B.T. Y P.C.I. EN LA CASA DEL  OBISPO | Proyecto en licitación | 11.645,01 | Arquitectura y Vivienda  Cabildo | A ejecutar con cargo a subvención año 2021 dirigida a la ejecución de equipamientos sociales en G.C. |
| DOTACIÓN EN MOLINO ANTOÑICO BORDÓN PARA CREACIÓN DE PUNTO  DE INTERÉS EN RUTA CENTRO HISTÓRICO DE INGENIO | Proyecto redactado | 68.130,52 | Arquitectura y Vivienda  Cabildo | Obra adjudicada. Acta de inicio formalizada el 3 mayo 2022. |
| PLAN DE ACCESIBILIDAD VILLA DE INGENIO | Plan redactado, recepcionado y aprobado  en Pleno |  | Politica Social y Accesibilidad Cabildo | Se concurre a subvención año 2021 en el ámbito de la accesibilidad universal a Ayuntamientos de G.C. |
| INTERVENCIÓN EN LA CASA DE LA SOLIDARIDAD, CASA DE FELICITAS Y  CASA DE LA CALLE DE ATRÁS DEL AYUNTAMIENTO DE INGENIO | Proyecto redactado |  | PFAE 2021 |  |
| OBRAS DE MEJORA Y ADECENTAMIENTO DE LA INSTALACIÓN DEPORTIVA "EL PUENTE". | Proyecto redactado |  | PFAE 2021 |  |
| MEJORA Y MANTENIMIENTO DE ÁREAS AJARDINADAS MUNICIPALES  (Parque Néstor e Instalación Deportiva El Puente). | Proyecto redactado |  | PFAE 2021 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TECHADO RECINTO FERIAL AGROGANADERO DE LA CANTONERA | Proyecto en licitación | 158.531,01 |  |  |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APARATOS BIOSALUDABLES EN PARQUE  LA ILUSIÓN | Obra en ejecución | 26.268,00 | Subvención 2021 Consejería  Presidencia Cabildo | Previsión terminación 6 mayo 2022. |
| INSTALACIÓN DE 2 PUNTOS DE RECARGA PARA VEHICULOS ELÉCTRICOS  (Campo Fútbol La Capellanía y El Toril). | Obra ejecutada | 16.666,66 | Área de Movilidad y  Transportes Cabildo |  |
| ACTUACIONES ACCESIBILIDAD UNIVERSAL 2021 | Obra finalizada y recepcionada | 15.000,00 | Cabildo | Subvención anual nomitativa de GC Accesible. |
| ACTUACIONES ACCESIBILIDAD EN Av. CARLOS V y OTRAS | Obra en ejecución |  | Plan de Empleo | Rebajes de vados peatonales, pavimentos podotáctiles… |
| PERFORACIÓN DE SONDEO JUNTO AL EXISTENTE POR DERRUMBE EN  LOS HASTIALES Y ROTURA DEL ENTUBADO DEL POZO DE LAS NAREAS | Obra en ejecución |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **PLAN DE COOPERACIÓN 2021** | INTERVENCIÓN PARA MEJORA Y ACTUALIZACIÓN DEL PUNTO LIMPIO MUNICIPAL. | Obra en ejecución | 100.000,00 |  |  |
| EJECUCIÓN DE ACTUACIONES PARA MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD Y CREACIÓN DE ZONAS DE SOMBRA EN LA PLAYA DEL BURRERO. | Obra ejecutada | 80.000,00 |  |  |
| MEJORA DE LAS INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS MUNICIPALES EN C/  PASEO DE RONDA Y OTRAS | Obra en ejecución | 412.514,59 |  |  |
|  |  | **592.514,59** |  |  |
| **EDUSI 2021** | MUSEO DEL AGUA Y DEL AZÚCAR Y LA RUTA DE LOS MOLINOS | Proyecto en redacción | 574.051,00 |  | Previsión entrega proyecto finales mayo 2022. |
| REHABILITACIÓN Y MEJORA DE LOS EDIFICIOS Y ESPACIOS PÚBLICOS DE  CUESTA CABALLERO | Proyecto en redacción | 475.200,00 |  | Previsión entrega proyecto finales mayo 2022. |
| REFORMA Y AMPLIACIÓN DEL LOCAL SOCIAL DE CUESTA CABALLERO | Proyecto redactado | 346.607,87 |  |  |
| REFORMA DEL LOCAL SOLCIAL DE LAS MAJORERAS | Proyecto sin redactar | 93.392,13 |  | Se dispone de 440.000,00 € para esta actuación y la anterior. |
| IMPLANTACIÓN DE TELEGESTIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO LED DEL  CASCO HISTÓRICO Y OTRAS | Proyecto en redacción | 300.504,87 |  |  |
| CAMINOS ESCOLARES SEGUROS | Proyecto en redacción | 402.998,38 |  |  |
| **FDCAN ANUALIDAD**  **2021** | PLAN DE EMPLEO (Para hogares con todos los miembros sin recursos) |  | 550.000,00 |  |  |
| MEJORA Y ADECUACIÓN DEL CENTRO CÍVICO DE CARRIZAL | Proyecto en redacción | 644.259,18 |  |  |
| REDACCIÓN DE PROYECTO DE BIBLIOTECA EN EL INMUEBLE MUNICIPAL DE LA C/ CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA, Nº 4-6 (Antiguo Casino). |  | 150.000,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | **1.344.259,18** |  |  |