Ayuntamiento de la Villa de Ingenio	EJERCICIO 2021
ESTADO DE OBRAS Y PROYECTOS (Última Actualización: 3 de mayo de 2022)
Asunto: Transparencia Ejercicio 2021
PRESUPUESTO / MUNICIPAL 2021	TERMINACIÓN DEL CENTRO PARA LA FUNDACIÓN CANARIA HERMANOS JUAN Y JUANA ESPINO JUÁREZ.	Obra en ejecución	890.000,00	Presup. Municipal 2021-22	Previsión finalización de obra mayo 2022.
	IMPLANTACIÓN DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN AL COVID-19	Proyecto derivado a / Contratación para su licitación	179.980,42	Presup. Municipal 2021	Pasa al presupuesto anualidad 2022 y se hace separata de la actuación en Centro San Isidro.
	INTERVENCIÓN EN EL PASO ELEVADO DEL BARRIO DE LAS MAJORERAS	Proyecto redactado	140.000,00	Presup. Municipal 2021	Pasa al presupuesto anualidad 2022. Proyecto derivado a Planes y Proyectos para su aprobación.
	RAM 2021	Obra ejecutada	300.000,00	Presup. Municipal 2021
	PLIEGO PARA CONTRATACIÓN DE REDACCIÓN DE PROYECTO Y / DIRECCIÓN DE OBRA MEJORA Y ADECUACIÓN CENTRO CÍVICO CARRIZAL	Pliego redactado y servicio contratado	80.000,00	Presup. Municipal 2021	En fase de supervisión del Anteproyecto. Se valora la posibilidad de hacer una modificación del contrato para incluir la ampliación del Centro por su lindero oeste.
	INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EL VIJETE LUMINARIAS / FOTOVOLTÁICAS	Obra ejecutada	20.000,00	Presup. Municipal 2021	Gestión realizada con Mancomunidad
	AMPLIACIÓN DE LA RED DE PLUVIALES Y REPAVIMENTACIÓN PARA LA / MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL C/ BARCELONA Y OTRAS	Obra en ejecución	150.000,00	Presup. Municipal 2021
	SUMINISTRO MEDIANTE LOTES DE VEHICULO CON PLATAFORMA / ELEVADORA Y 4 FURGONES CARROZADOS	Suministro adjudicado	155.000,00	Presup. Municipal 2021	Furgones adjudicados y plataforma desierta.
	PAVIMENTACIÓN Y SANEAMIENTO DE VÍAS PÚBLICAS (C/ El Enseñante y otras).	Proyecto adjudicado	100.000,00	Presup. Municipal 2021	Pasa financiación a 2022.
	OBRAS DE MEJORA DEL VIVERO MUNICIPAL	Contrato menor	10.000,00	Presup. Municipal 2021	Pendiente de financiación
OTRAS / ACTUACIONES 2018- / 2023	SENDERO MARÍTIMO BURRERO SUR	Obra en ejecución	840.979,53	Convenio Bilateral (Costas / - Cabildo)	Pendiente de Proyecto Modificado redactado por Cabildo.
	SENDERO MARÍTIMO BURRERO NORTE. FASES I Y IV.	Obra ejecutada	227.132,45	Cabildo
	ACONDICIONAMIENTO DE CAMINO AGRICOLA LOS MORISCOS	Obra ejecutada	292.171,04	Consejería Sector Primario / Cabildo
	CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE ETNOGRAFÍA Y FOLCLORE (7990/2017 - / 6157/2018)	Obra ejecutada	70.000,00	Cabildo
	MEJORAS EN ÁREAS INFANTILES (Pasadilla, El Burrero y Cercado Grande)	Obra ejecutada	25.000,00	Cabildo
	PARADA DE GUAGUAS MONTAÑA LAS TIERRAS	Obra ejecutada	7.148,00	Cabildo	Ejecuta Vías y Obras
	REPAVIMENTACIÓN C/ SOCIEDAD DE PASTOS Y OTRAS	Obra ejecutada	138.000,00	Cabildo
	INSTALACIÓN DE HIDRANTES EN POLIGONO INDUSTRIAL LAS MAJORERAS	Obra ejecutada
	ALUMBRADO EXTERIOR POLÍGONO INDUSTRIAL LAS MAJORERAS	Obra ejecutada
	CINTURÓN VERDE POLÍGONO INDUSTRIAL LAS MAJORERAS	Obra ejecutada
	REHABILITACIÓN CASA CAMINERO.	Obra ejecutada		PFAE 2020	Pendiente colocación pavimento planta baja, a instalar con personal de vías y obras o a través de plan de empleo.
	INTERVENCIÓN PARA MEJORA DE LA ESCUELA DE ADULTOS.	Obra ejecutada		PFAE 2020
	ESCUELA INFANTIL EN BARRIO LA LONGUERA	Anteproyecto redactado	2.280.411,54		Se ha realizado una estimación del P.E.C. y entregado copia del anteproyecto a la Concejala de Educación el 15/02/2021. Tras visita con la Consejera el 21/05/2021, se ha encomendado la tarea de redacción del Proyecto de Ejecución. En fase de modificación para resolución de vial perimetral de tránsito rodado del Barrio.
	PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN B.T. Y P.C.I. EN LA CASA DEL / OBISPO	Proyecto en licitación	11.645,01	Arquitectura y Vivienda / Cabildo	A ejecutar con cargo a subvención año 2021 dirigida a la ejecución de equipamientos sociales en G.C.
	DOTACIÓN EN MOLINO ANTOÑICO BORDÓN PARA CREACIÓN DE PUNTO / DE INTERÉS EN RUTA CENTRO HISTÓRICO DE INGENIO	Proyecto redactado	68.130,52	Arquitectura y Vivienda / Cabildo	Obra adjudicada. Acta de inicio formalizada el 3 mayo 2022.
	PLAN DE ACCESIBILIDAD VILLA DE INGENIO	Plan redactado, recepcionado y aprobado / en Pleno		Politica Social y Accesibilidad Cabildo	Se concurre a subvención año 2021 en el ámbito de la accesibilidad universal a Ayuntamientos de G.C.
	INTERVENCIÓN EN LA CASA DE LA SOLIDARIDAD, CASA DE FELICITAS Y / CASA DE LA CALLE DE ATRÁS DEL AYUNTAMIENTO DE INGENIO	Proyecto redactado		PFAE 2021
	OBRAS DE MEJORA Y ADECENTAMIENTO DE LA INSTALACIÓN DEPORTIVA "EL PUENTE".	Proyecto redactado		PFAE 2021
	MEJORA Y MANTENIMIENTO DE ÁREAS AJARDINADAS MUNICIPALES / (Parque Néstor e Instalación Deportiva El Puente).	Proyecto redactado		PFAE 2021

	TECHADO RECINTO FERIAL AGROGANADERO DE LA CANTONERA	Proyecto en licitación	158.531,01
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APARATOS BIOSALUDABLES EN PARQUE / LA ILUSIÓN	Obra en ejecución	26.268,00	Subvención 2021 Consejería / Presidencia Cabildo	Previsión terminación 6 mayo 2022.
	INSTALACIÓN DE 2 PUNTOS DE RECARGA PARA VEHICULOS ELÉCTRICOS / (Campo Fútbol La Capellanía y El Toril).	Obra ejecutada	16.666,66	Área de Movilidad y / Transportes Cabildo
	ACTUACIONES ACCESIBILIDAD UNIVERSAL 2021	Obra finalizada y recepcionada	15.000,00	Cabildo	Subvención anual nomitativa de GC Accesible.
	ACTUACIONES ACCESIBILIDAD EN Av. CARLOS V y OTRAS	Obra en ejecución		Plan de Empleo	Rebajes de vados peatonales, pavimentos podotáctiles…
	PERFORACIÓN DE SONDEO JUNTO AL EXISTENTE POR DERRUMBE EN / LOS HASTIALES Y ROTURA DEL ENTUBADO DEL POZO DE LAS NAREAS	Obra en ejecución

PLAN DE COOPERACIÓN 2021	INTERVENCIÓN PARA MEJORA Y ACTUALIZACIÓN DEL PUNTO LIMPIO MUNICIPAL.	Obra en ejecución	100.000,00
	EJECUCIÓN DE ACTUACIONES PARA MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD Y CREACIÓN DE ZONAS DE SOMBRA EN LA PLAYA DEL BURRERO.	Obra ejecutada	80.000,00
	MEJORA DE LAS INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS MUNICIPALES EN C/ / PASEO DE RONDA Y OTRAS	Obra en ejecución	412.514,59
			592.514,59
EDUSI 2021	MUSEO DEL AGUA Y DEL AZÚCAR Y LA RUTA DE LOS MOLINOS	Proyecto en redacción	574.051,00		Previsión entrega proyecto finales mayo 2022.
	REHABILITACIÓN Y MEJORA DE LOS EDIFICIOS Y ESPACIOS PÚBLICOS DE / CUESTA CABALLERO	Proyecto en redacción	475.200,00		Previsión entrega proyecto finales mayo 2022.
	REFORMA Y AMPLIACIÓN DEL LOCAL SOCIAL DE CUESTA CABALLERO	Proyecto redactado	346.607,87
	REFORMA DEL LOCAL SOLCIAL DE LAS MAJORERAS	Proyecto sin redactar	93.392,13		Se dispone de 440.000,00 € para esta actuación y la anterior.
	IMPLANTACIÓN DE TELEGESTIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO LED DEL / CASCO HISTÓRICO Y OTRAS	Proyecto en redacción	300.504,87
	CAMINOS ESCOLARES SEGUROS	Proyecto en redacción	402.998,38
FDCAN ANUALIDAD / 2021	PLAN DE EMPLEO (Para hogares con todos los miembros sin recursos)		550.000,00
	MEJORA Y ADECUACIÓN DEL CENTRO CÍVICO DE CARRIZAL	Proyecto en redacción	644.259,18
	REDACCIÓN DE PROYECTO DE BIBLIOTECA EN EL INMUEBLE MUNICIPAL DE LA C/ CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA, Nº 4-6 (Antiguo Casino).		150.000,00

			1.344.259,18