

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DIRECCIÓN FACULTATIVA | DENOMINACIÓN DE LA OBRA | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA | PEC INICIAL | PEC MODIFICADO | FINANCIACIÓN | ADJUDICATARIA OBRA | INICIO OBRA | PRÓRROGA PLAZO EJECUCIÓN | PREVISIÓN TERMINACIÓN OBRA | ADMINISTRACIÓN  TITULAR OBRA  EJECUTADA |
| GUSTAVO | MEJORA Y DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTO EN EL EDIFICIO DE IGUALDAD. LOTE 1. OBRA CIVIL E INSTALACIONES. | Rehabilitación íntegra del edificio, incluyendo acabados, carpinterías, instalaciones, etc. | **242.460,70 €** | Sin modificaciones.  Probablemente exista economía en obra. Pero aún  no es posible saberlo con  certeza | PCA 2022 y remanentes de PCA2020 | CANARIAS SEA LIMPIEZA,  S.L. | 05/07/2022 | Pendiente tramitación | 15-nov-23 | Ayto. Ingenio |
| LUCRE | TECHADO RECINTO FERIAL AGROGANADERO LA CANTONERA. | Dotación de zona cubierta, mejora de la funcionalidad y operatividad del área de intervención al aire libre para el desarrollo de eventos de pública concurrencia. | **158.531,01 €**  (27/06/2022) | **158.531,01 €**  (06/10/2023 sin incremento de presupuesto) | Consejería Agricultura,  Ganadería y Pesca del  Gobierno de Canarias | OBRAS Y SERVICIOS EL NOGAL 2018 S.L. | 27/12/2022 | En trámite. | 15/12/2023 | Ayto. Ingenio |
| JORGE | REPARACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL LOCAL SOCIAL CUESTA CABALLERO. LOTE 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOE | MEJORA REDES GENERALES SERVICIOS EN LAS VÍAS URBANAS AV. ARTESANOS Y OTRAS. | El objeto de la realización de estas obras es a la necesidad de instalar y/o sustituir infraestructuras básicas en varias calles del municipio, principalmente se ha orientado a la instalación y/o sustitución de la Red Principal de Abastecimiento de agua potable, entre otras causas, por el tipo de material existente (fibrocemento), por caudal insuficiente, por la pérdida de presión, sustituyéndolas por tuberías de PVC-O, y todo el sistema hidráulico necesario para el correcto funcionamiento y servicio de la red de aguas municipal, tratando a su vez de mejorar el resto de las infraestructuras que estén defectuosas o carentes en dichas calles (pluviales, saneamientos, específicamente), terminando con la repavimentación y  señalización de dichas vias | **415.000,00 €** | Sin modificaciones | Plan de Cooperación con los Ayuntamientos | UTE GESTAGUA-CONASFAL | 15/02/2023 | 2 MESES | 17-dic-23 | Ayto de Ingenio |
| MANOLO | OBRAS DE REFORMA, AMPLIACIÓN Y MEJORA CENTROS EDUCATIVOS MUNICIPALES 2023. | OBRAS DE REFORMA, AMPLIACIÓN Y MEJORA EN CENTROS EDUCATIVOS MUNICIPALES 2023. | **314.438,40 €** | Sin modificaciones (solo pendiente de aprobación de  solicitud de utilización 10% exceso de medición) | Presupuesto municipal | TECNOSYSTEM S.A. | 26/07/2023 | Pendiente de tramitación | 26/11/2023 | Ayto de Ingenio |
| GUSTAVO NOE | CAMINO ESCOLAR SEGURO. FOMENTO DE LA ACCESIBILIDAD ENTORNO CEIP TOMÁS MORALES. | Creación de caminos escolares seguros en el entorno del CEIP Poeta Tomás Morales | **402.998,38 € subvencionable**  **91.772,41 € presup. municipal** | Sin modificaciones | EDUSI y PRESUP. MUNICIPAL | HERMANOS MEDINA LA HERRADURA, S.L. | 16/10/2023 |  | 16/06/2024 | Ayto. de Ingenio |
| NOE | REPAVIMENTACIÓN PARA MEJORA DE LA  SEGURIDAD VIAL DE AV. DE LA GLORIA Y OTRAS. | Mediante el presente proyecto se define el diseño y las obras complementarias necesarias para la repavimentación y mejora de la Avenida de la Gloria y otras, (actuación incluida en el Art. 26 de LRBRL), incluida en la Encuesta de Infraestructura y Equipamiento Local. En el desarrollo del proyecto se describe la necesidad que tienen estas vías de ser repavimentadas debido al mal estado en el que se encuentran por lo tanto su objeto principal es la MEJORA DE LA  SEGURIDAD VIAL | **400.000,00 €** | Sin modificaciones | Presupuesto municipal | HERMANOS GARCÍA ÁLAMO, S.L. | 11/10/2023 |  | 10/12/2024 | Ayto de Ingenio |
| NATALIA | ACTUACIÓN DE AHORRO ENERGÉTICO  MEDIANTE INSTALACIÓN DE CAMBIO A LED CEIP JOSÉ SÁNCHEZ Y SÁNCHEZ. | Sustitución luminarias de las luminarias del centro | **100.000,00 €** |  | Plan de Cooperación con los Ayuntamientos | INELCANSA S.L. | 28/08/2023 |  | 25/09/2023 | Ayto. Ingenio |
| NATALIA | SUSTITUCIÓN ALUMBRADO PÚBLICO EN BARRIO NUEVO Y OTROS. | Cambio a LED de varias calles de Barrio Nuevo | **53.000,00 €** |  | Plan de Cooperación con los Ayuntamientos | IMESAPI S.A. | 22/09/2023 |  | 22/12/2023 | Ayto. Ingenio |
| JUAN JOSÉ/NATALIA | SUSTITUCIÓN ALUMBRADO PÚBLICO EN BARRIO LA TARIFA Y OTROS. | Cambio a LED de varias calles del barrio de La  Tarifa | **123.121,00 €** |  | Plan de Cooperación con los Ayuntamientos | IMESAPI S.A. | 22/09/2023 |  | 22/12/2023 | Ayto. Ingenio |
| NATALIA | SUSTITUCIÓN A LED ALUMBRADO PÚBLICO BARRIO LAS MAJORERAS. | Cambio a LED de varias calles del Barrio de Las  Majoreras | **164.214,47 €** |  | Presupuesto municipal | IMESAPI S.A. | 27/09/2023 |  | 27/12/2023 | Ayto. Ingenio |
| CARMELO | INSTALACIÓN FOTOVOLTÁICA DE  AUTOCONSUMO Y SUSTITUCIÓN LUMINARIAS LED EN EDIFICIO USOS MÚLTIPLES II. | INSTALACIÓN FOTOVOLTÁICA DE  AUTOCONSUMO Y SUSTITUCIÓN LUMINARIAS LED EN EDIFICIO USOS MÚLTIPLES II. | **128.409,05 €** |  | EDUSI | ELECTRIMEGA S.L.U. | 19/09/2023 |  | 18/12/2023 | Ayto. Ingenio |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NATALIA | EJECUCIÓN DE VARIANTE EN ACOMETIDA ELÉCTRICA EN BT EDIFICIO SEDE FUNDACIÓN JUAN Y JUANA. | Soterrado de la acometida eléctrica del edificio para suministro definitivo | **7.934,72 €** |  | “Subvención obras de reparación y reposición de instalaciones”, del Instituto de Atención Social y Sociosanitaria (IAS); Cabildo de Gran Canaria para la modernización de las infraestructuras estratégicas de la isla. | IMESAPI S.A. | 24/10/2023 |  | 24/11/2023 | Ayto. Ingenio |
| CARMELO | INSTALACIÓN FOTOVOLTÁICA DE  AUTOCONSUMO Y SUSTITUCIÓN LUMINARIAS LED EN ESCUELA INFANTIL DE CARRIZAL. | INSTALACIÓN FOTOVOLTÁICA DE  AUTOCONSUMO Y SUSTITUCIÓN LUMINARIAS LED EN ESCUELA INFANTIL DE CARRIZAL. | **90.719,96 €** |  | EDUSI | ELECTRIMEGA S.L.U. | 19/09/2023 |  | 18/12/2023 | Ayto. Ingenio |
| CARMELO | INSTALACIÓN FOTOVOLTÁICA DE  AUTOCONSUMO Y SUSTITUCIÓN LUMINARIAS LED EN CASAS CONSISTORIALES. | INSTALACIÓN FOTOVOLTÁICA DE  AUTOCONSUMO Y SUSTITUCIÓN LUMINARIAS LED EN CASAS CONSISTORIALES. | **214.232,84 €** |  | EDUSI | ELECTRIMEGA S.L.U. | 19/09/2023 |  | 18/12/2023 | Ayto. Ingenio |
| CARMELO | INSTALACIÓN FOTOVOLTÁICA DE  AUTOCONSUMO Y SUSTITUCIÓN LUMINARIAS LED EN EDIF. USOS MÚLTIPLES I. | INSTALACIÓN FOTOVOLTÁICA DE  AUTOCONSUMO Y SUSTITUCIÓN LUMINARIAS LED EN EDIF. USOS MÚLTIPLES I. | **113.895,20 €** |  | EDUSI | ELECTRIMEGA S.L.U. | 19/09/2023 |  | 18/12/2023 | Ayto. Ingenio |
| JUANJO | SUSTITUCIÓN DE ILUMINACIÓN DE CAMPOS DE FÚTBOL MUNICIPALES A LUMINARIAS LED. | Sustitución proyectores de los tres campos de fútbol por proyectores tecnología LED | **316.210,14 €** |  | Presupuesto municipal | ELECNOR PROYECTOS S.A.U. | 19/10/2023 |  | 18/12/2023 | Ayto. Ingenio |
| NOE | REPAVIMENTACIÓN PARA MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL AVENIDA CARLOS V Y CAMINO A GUAYADEQUE. | Mediante el presente proyecto se define el diseño y las obras complementarias necesarias  para la repavimentación y mejora de la seguridad  vial de la Avenida Carlos V y del Camino de acceso al Barranco de Guayadeque, (actuación incluida en el Art. 26 de LRBRL), incluida en la Encuesta de Infraestructura y Equipamiento Local. Además, se procederá al cambio de las barreras biondas existentes, en el Camino al acceso de Guayadeque, ya que se encuentran deterioradas. En el desarrollo del proyecto se describe la necesidad que tienen estas vías de ser repavimentadas debido al mal estado en el que se encuentra por lo tanto su objeto principal es la MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL, tanto por la repavimentación como por la posterior señalización vial. | **575.000,00 €** | En Trámite | Presupuesto municipal | HERMANOS GARCÍA ÁLAMO, S.L. | 23/10/2023 |  | 22/01/2024 | Ayto de Ingenio |
| EDUARDO | REFORMA Y REHABILITACIÓN DE INMUEBLE  MUNICIPAL PARA USO COMÚN COMO  BIBLIOTECA MUNICIPAL EN CARRIZAL | Reforma y rehabilitación de inmueble municipal para uso como biblioteca municipal. Salas de  estudio individuales y colectivas, almacenaje de volúmenes, zonas de lectura, zona de consulta informatizadas, servicios higiénicos. | **550.000,00 €** |  | 100.000,00€ INVERSIONES  FDCAN - 450.000,00€ PROGRAMA DE  DESARROLLO SOCIO-  ECONOMICO FDCAN 2019 (2.00.A.07.1006) | TALLER DE CONSTRUCCION TMR S.A. | PENDIENTE ACTA DE INICIO |  |  | Ayto. Ingenio |
| JAVIER | SUMINISTRO E INSTACIÓN DE PÉRGOLA EN  PATIO INTERIOR DEL EDIFICIO SEDE DE LA  FUNDACIÓN JUAN Y JUANA ESPINO JUÁREZ | Dotar de una zona de sombra al patio interior de la edificación, que, por su dimensión y  orientación, requiere de la instalación de algún elemento que proteja a los usuarios de las inclemencias meteorológicas | **16.565,20 €** | **16.157,00 €** | “Subvención obras de reparación y reposición de instalaciones”, del Instituto de Atención Social y Sociosanitaria (IAS); Cabildo de Gran Canaria para la modernización de las infraestructuras estratégicas de la isla. | GARCITECNIA S.L. | 29/09/2023 | Pendiente de tramitación | 24/10/2023 | Ayto. Ingenio |
| CARMELO | INSTALACIÓN FOTOVOLTÁICA DE  AUTOCONSUMO Y SUSTITUCIÓN LUMINARIAS  LED EN PABELLÓN NICOLÁS GONZÁLEZ VEGA | INSTALACIÓN FOTOVOLTÁICA DE  AUTOCONSUMO Y SUSTITUCIÓN LUMINARIAS  LED EN PABELLÓN NICOLÁS GONZÁLEZ VEGA | **223.862,63 €** |  | EDUSI | TECNOSYSTEM S.A. | PENDIENTE ACTA DE INICIO |  |  | Ayto. Ingenio |
| CARMELO | "MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS EN EL EDIFICIO  SEDE DE LA FUNDACIÓN PARA EL EMPLEO, LA  FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL MOVIMIENTO  COOPERATIVO"LOTE 2 IMPLANTACIÓN DE  PUNTO DE RECARGA DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS  ALIMENTADOS MEDIANTE INSTALACIÓN DE  PLACAS SOLARES FOTOVOLTAICAS | IMPLANTACIÓN DE PUNTO DE RECARGA DE  VEHÍCULOS ELÉCTRICOS ALIMENTADOS  MEDIANTE INSTALACIÓN DE PLACAS SOLARES FOTOVOLTAICAS | **16.369,59 €** |  | CABILDO DE GRAN CANARIA  CONSEJERÍA DE EMPLEO Y  DESARROLLO LOCAL | EULEN S.A. | 02/03/2023 |  | 14/07/2023 | Ayto. Ingenio |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |