

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DIRECCIÓN FACULTATIVA | DENOMINACIÓN DE LA OBRA | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA |  PEC INICIAL  |  PEC MODIFICADO  | FINANCIACIÓN | ADJUDICATARIA OBRA | INICIO OBRA | PRÓRROGA PLAZO EJECUCIÓN | PREVISIÓN TERMINACIÓN OBRA | ADMINISTRACIÓN TITULAR OBRA EJECUTADA |
| GUSTAVO | MEJORA Y DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTO EN EL EDIFICIO DE IGUALDAD. LOTE 1. OBRA CIVIL E INSTALACIONES. | Rehabilitación íntegra del edificio, incluyendo acabados, carpinterías, instalaciones, etc. |  **242.460,70 €**  | Sin modificaciones. Probablemente exista economía en obra. Pero aún no es posible saberlo con certeza | PCA 2022 y remanentes de PCA2020 | CANARIAS SEA LIMPIEZA, S.L. | 05/07/2022 | Pendiente tramitación | 15-nov-23 | Ayto. Ingenio |
| LUCRE |  TECHADO RECINTO FERIAL AGROGANADERO LA CANTONERA. | Dotación de zona cubierta, mejora de la funcionalidad y operatividad del área de intervención al aire libre para el desarrollo de eventos de pública concurrencia. | **158.531,01 €** (27/06/2022) | **158.531,01 €** (06/10/2023 sin incremento de presupuesto) | Consejería Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias | OBRAS Y SERVICIOS EL NOGAL 2018 S.L. | 27/12/2022 | En trámite. | 15/12/2023 | Ayto. Ingenio |
| JORGE |  REPARACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL LOCAL SOCIAL CUESTA CABALLERO. LOTE 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOE | MEJORA REDES GENERALES SERVICIOS EN LAS VÍAS URBANAS AV. ARTESANOS Y OTRAS. | El objeto de la realización de estas obras es a la necesidad de instalar y/o sustituir infraestructuras básicas en varias calles del municipio, principalmente se ha orientado a la instalación y/o sustitución de la Red Principal de Abastecimiento de agua potable, entre otras causas, por el tipo de material existente (fibrocemento), por caudal insuficiente, por la pérdida de presión, sustituyéndolas por tuberías de PVC-O, y todo el sistema hidráulico necesario para el correcto funcionamiento y servicio de la red de aguas municipal, tratando a su vez de mejorar el resto de las infraestructuras que estén defectuosas o carentes en dichas calles (pluviales, saneamientos, específicamente), terminando con la repavimentación yseñalización de dichas vias | **415.000,00 €** |  Sin modificaciones  | Plan de Cooperación con los Ayuntamientos | UTE GESTAGUA-CONASFAL | 15/02/2023 | 2 MESES  | 17-dic-23 | Ayto de Ingenio |
| MANOLO | OBRAS DE REFORMA, AMPLIACIÓN Y MEJORA CENTROS EDUCATIVOS MUNICIPALES 2023. | OBRAS DE REFORMA, AMPLIACIÓN Y MEJORA EN CENTROS EDUCATIVOS MUNICIPALES 2023. | **314.438,40 €** |  Sin modificaciones (solo pendiente de aprobación de solicitud de utilización 10% exceso de medición)  | Presupuesto municipal | TECNOSYSTEM S.A. | 26/07/2023 | Pendiente de tramitación | 26/11/2023 | Ayto de Ingenio |
| GUSTAVO NOE | CAMINO ESCOLAR SEGURO. FOMENTO DE LA ACCESIBILIDAD ENTORNO CEIP TOMÁS MORALES. | Creación de caminos escolares seguros en el entorno del CEIP Poeta Tomás Morales | **402.998,38 € subvencionable** **91.772,41 € presup. municipal**  |  Sin modificaciones  | EDUSI y PRESUP. MUNICIPAL | HERMANOS MEDINA LA HERRADURA, S.L. | 16/10/2023 |  | 16/06/2024 | Ayto. de Ingenio |
| NOE | REPAVIMENTACIÓN PARA MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL DE AV. DE LA GLORIA Y OTRAS. | Mediante el presente proyecto se define el diseño y las obras complementarias necesarias para la repavimentación y mejora de la Avenida de la Gloria y otras, (actuación incluida en el Art. 26 de LRBRL), incluida en la Encuesta de Infraestructura y Equipamiento Local. En el desarrollo del proyecto se describe la necesidad que tienen estas vías de ser repavimentadas debido al mal estado en el que se encuentran por lo tanto su objeto principal es la MEJORA DE LASEGURIDAD VIAL | **400.000,00 €** |  Sin modificaciones  | Presupuesto municipal | HERMANOS GARCÍA ÁLAMO, S.L. | 11/10/2023 |  | 10/12/2024 | Ayto de Ingenio |
| NATALIA | ACTUACIÓN DE AHORRO ENERGÉTICO MEDIANTE INSTALACIÓN DE CAMBIO A LED CEIP JOSÉ SÁNCHEZ Y SÁNCHEZ. | Sustitución luminarias de las luminarias del centro  | **100.000,00 €** |  | Plan de Cooperación con los Ayuntamientos | INELCANSA S.L. | 28/08/2023 |  | 25/09/2023 | Ayto. Ingenio |
| NATALIA | SUSTITUCIÓN ALUMBRADO PÚBLICO EN BARRIO NUEVO Y OTROS. | Cambio a LED de varias calles de Barrio Nuevo | **53.000,00 €** |  | Plan de Cooperación con los Ayuntamientos | IMESAPI S.A. | 22/09/2023 |  | 22/12/2023 | Ayto. Ingenio |
| JUAN JOSÉ/NATALIA | SUSTITUCIÓN ALUMBRADO PÚBLICO EN BARRIO LA TARIFA Y OTROS. | Cambio a LED de varias calles del barrio de La Tarifa | **123.121,00 €** |  | Plan de Cooperación con los Ayuntamientos | IMESAPI S.A. | 22/09/2023 |  | 22/12/2023 | Ayto. Ingenio |
| NATALIA |  SUSTITUCIÓN A LED ALUMBRADO PÚBLICO BARRIO LAS MAJORERAS. | Cambio a LED de varias calles del Barrio de Las Majoreras | **164.214,47 €** |  | Presupuesto municipal | IMESAPI S.A. | 27/09/2023 |  | 27/12/2023 | Ayto. Ingenio |
| CARMELO | INSTALACIÓN FOTOVOLTÁICA DE AUTOCONSUMO Y SUSTITUCIÓN LUMINARIAS LED EN EDIFICIO USOS MÚLTIPLES II. | INSTALACIÓN FOTOVOLTÁICA DE AUTOCONSUMO Y SUSTITUCIÓN LUMINARIAS LED EN EDIFICIO USOS MÚLTIPLES II. | **128.409,05 €** |  | EDUSI | ELECTRIMEGA S.L.U. | 19/09/2023 |  | 18/12/2023 | Ayto. Ingenio |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NATALIA | EJECUCIÓN DE VARIANTE EN ACOMETIDA ELÉCTRICA EN BT EDIFICIO SEDE FUNDACIÓN JUAN Y JUANA. | Soterrado de la acometida eléctrica del edificio para suministro definitivo | **7.934,72 €** |  | “Subvención obras de reparación y reposición de instalaciones”, del Instituto de Atención Social y Sociosanitaria (IAS); Cabildo de Gran Canaria para la modernización de las infraestructuras estratégicas de la isla.  | IMESAPI S.A. | 24/10/2023 |  | 24/11/2023 | Ayto. Ingenio |
| CARMELO |  INSTALACIÓN FOTOVOLTÁICA DE AUTOCONSUMO Y SUSTITUCIÓN LUMINARIAS LED EN ESCUELA INFANTIL DE CARRIZAL. |  INSTALACIÓN FOTOVOLTÁICA DE AUTOCONSUMO Y SUSTITUCIÓN LUMINARIAS LED EN ESCUELA INFANTIL DE CARRIZAL. | **90.719,96 €** |  | EDUSI | ELECTRIMEGA S.L.U. | 19/09/2023 |  | 18/12/2023 | Ayto. Ingenio |
| CARMELO |  INSTALACIÓN FOTOVOLTÁICA DE AUTOCONSUMO Y SUSTITUCIÓN LUMINARIAS LED EN CASAS CONSISTORIALES. |  INSTALACIÓN FOTOVOLTÁICA DE AUTOCONSUMO Y SUSTITUCIÓN LUMINARIAS LED EN CASAS CONSISTORIALES. | **214.232,84 €** |  | EDUSI | ELECTRIMEGA S.L.U. | 19/09/2023 |  | 18/12/2023 | Ayto. Ingenio |
| CARMELO | INSTALACIÓN FOTOVOLTÁICA DE AUTOCONSUMO Y SUSTITUCIÓN LUMINARIAS LED EN EDIF. USOS MÚLTIPLES I. | INSTALACIÓN FOTOVOLTÁICA DE AUTOCONSUMO Y SUSTITUCIÓN LUMINARIAS LED EN EDIF. USOS MÚLTIPLES I. | **113.895,20 €** |  | EDUSI | ELECTRIMEGA S.L.U. | 19/09/2023 |  | 18/12/2023 | Ayto. Ingenio |
| JUANJO | SUSTITUCIÓN DE ILUMINACIÓN DE CAMPOS DE FÚTBOL MUNICIPALES A LUMINARIAS LED. | Sustitución proyectores de los tres campos de fútbol por proyectores tecnología LED | **316.210,14 €** |  | Presupuesto municipal | ELECNOR PROYECTOS S.A.U. | 19/10/2023 |  | 18/12/2023 | Ayto. Ingenio |
| NOE | REPAVIMENTACIÓN PARA MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL AVENIDA CARLOS V Y CAMINO A GUAYADEQUE. | Mediante el presente proyecto se define el diseño y las obras complementarias necesariaspara la repavimentación y mejora de la seguridad vial de la Avenida Carlos V y del Camino de acceso al Barranco de Guayadeque, (actuación incluida en el Art. 26 de LRBRL), incluida en la Encuesta de Infraestructura y Equipamiento Local. Además, se procederá al cambio de las barreras biondas existentes, en el Camino al acceso de Guayadeque, ya que se encuentran deterioradas. En el desarrollo del proyecto se describe la necesidad que tienen estas vías de ser repavimentadas debido al mal estado en el que se encuentra por lo tanto su objeto principal es la MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL, tanto por la repavimentación como por la posterior señalización vial. | **575.000,00 €** |  En Trámite  | Presupuesto municipal | HERMANOS GARCÍA ÁLAMO, S.L. | 23/10/2023 |  | 22/01/2024 | Ayto de Ingenio |
| EDUARDO | REFORMA Y REHABILITACIÓN DE INMUEBLE MUNICIPAL PARA USO COMÚN COMO BIBLIOTECA MUNICIPAL EN CARRIZAL | Reforma y rehabilitación de inmueble municipal para uso como biblioteca municipal. Salas de estudio individuales y colectivas, almacenaje de volúmenes, zonas de lectura, zona de consulta informatizadas, servicios higiénicos. | **550.000,00 €** |  | 100.000,00€ INVERSIONES FDCAN - 450.000,00€ PROGRAMA DE DESARROLLO SOCIO-ECONOMICO FDCAN 2019 (2.00.A.07.1006) | TALLER DE CONSTRUCCION TMR S.A. | PENDIENTE ACTA DE INICIO |  |  | Ayto. Ingenio |
| JAVIER  | SUMINISTRO E INSTACIÓN DE PÉRGOLA EN PATIO INTERIOR DEL EDIFICIO SEDE DE LA FUNDACIÓN JUAN Y JUANA ESPINO JUÁREZ  | Dotar de una zona de sombra al patio interior de la edificación, que, por su dimensión y orientación, requiere de la instalación de algún elemento que proteja a los usuarios de las inclemencias meteorológicas | **16.565,20 €** | **16.157,00 €** | “Subvención obras de reparación y reposición de instalaciones”, del Instituto de Atención Social y Sociosanitaria (IAS); Cabildo de Gran Canaria para la modernización de las infraestructuras estratégicas de la isla.  | GARCITECNIA S.L.  | 29/09/2023 | Pendiente de tramitación | 24/10/2023 | Ayto. Ingenio |
| CARMELO | INSTALACIÓN FOTOVOLTÁICA DE AUTOCONSUMO Y SUSTITUCIÓN LUMINARIAS LED EN PABELLÓN NICOLÁS GONZÁLEZ VEGA | INSTALACIÓN FOTOVOLTÁICA DE AUTOCONSUMO Y SUSTITUCIÓN LUMINARIAS LED EN PABELLÓN NICOLÁS GONZÁLEZ VEGA | **223.862,63 €** |  | EDUSI | TECNOSYSTEM S.A. | PENDIENTE ACTA DE INICIO |  |  | Ayto. Ingenio |
| CARMELO | "MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS EN EL EDIFICIO SEDE DE LA FUNDACIÓN PARA EL EMPLEO, LA FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL MOVIMIENTO COOPERATIVO"LOTE 2 IMPLANTACIÓN DE PUNTO DE RECARGA DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS ALIMENTADOS MEDIANTE INSTALACIÓN DE PLACAS SOLARES FOTOVOLTAICAS | IMPLANTACIÓN DE PUNTO DE RECARGA DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS ALIMENTADOS MEDIANTE INSTALACIÓN DE PLACAS SOLARES FOTOVOLTAICAS | **16.369,59 €** |  | CABILDO DE GRAN CANARIA CONSEJERÍA DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL | EULEN S.A. | 02/03/2023 |  | 14/07/2023 | Ayto. Ingenio |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |