DIRECCIÓN FACULTATIVA	DENOMINACIÓN DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	PEC INICIAL	PEC MODIFICADO	FINANCIACIÓN	ADJUDICATARIA OBRA	INICIO OBRA	PRÓRROGA PLAZO EJECUCIÓN	PREVISIÓN TERMINACIÓN OBRA	ADMINISTRACIÓN / TITULAR OBRA / EJECUTADA
GUSTAVO	MEJORA Y DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTO EN EL EDIFICIO DE IGUALDAD. LOTE 1. OBRA CIVIL E INSTALACIONES.	Rehabilitación íntegra del edificio, incluyendo acabados, carpinterías, instalaciones, etc.	242.460,70 €	Sin modificaciones. / Probablemente exista economía en obra. Pero aún / no es posible saberlo con / certeza	PCA 2022 y remanentes de PCA2020	CANARIAS SEA LIMPIEZA, / S.L.	05/07/2022	Pendiente tramitación	15-nov-23	Ayto. Ingenio
LUCRE	TECHADO RECINTO FERIAL AGROGANADERO LA CANTONERA.	Dotación de zona cubierta, mejora de la funcionalidad y operatividad del área de intervención al aire libre para el desarrollo de eventos de pública concurrencia.	158.531,01 € / (27/06/2022)	158.531,01 € / (06/10/2023 sin incremento de presupuesto)	Consejería Agricultura, / Ganadería y Pesca del / Gobierno de Canarias	OBRAS Y SERVICIOS EL NOGAL 2018 S.L.	27/12/2022	En trámite.	15/12/2023	Ayto. Ingenio
JORGE	REPARACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL LOCAL SOCIAL CUESTA CABALLERO. LOTE 1.
NOE	MEJORA REDES GENERALES SERVICIOS EN LAS VÍAS URBANAS AV. ARTESANOS Y OTRAS.	El objeto de la realización de estas obras es a la necesidad de instalar y/o sustituir infraestructuras básicas en varias calles del municipio, principalmente se ha orientado a la instalación y/o sustitución de la Red Principal de Abastecimiento de agua potable, entre otras causas, por el tipo de material existente (fibrocemento), por caudal insuficiente, por la pérdida de presión, sustituyéndolas por tuberías de PVC-O, y todo el sistema hidráulico necesario para el correcto funcionamiento y servicio de la red de aguas municipal, tratando a su vez de mejorar el resto de las infraestructuras que estén defectuosas o carentes en dichas calles (pluviales, saneamientos, específicamente), terminando con la repavimentación y / señalización de dichas vias	415.000,00 €	Sin modificaciones	Plan de Cooperación con los Ayuntamientos	UTE GESTAGUA-CONASFAL	15/02/2023	2 MESES	17-dic-23	Ayto de Ingenio
MANOLO	OBRAS DE REFORMA, AMPLIACIÓN Y MEJORA CENTROS EDUCATIVOS MUNICIPALES 2023.	OBRAS DE REFORMA, AMPLIACIÓN Y MEJORA EN CENTROS EDUCATIVOS MUNICIPALES 2023.	314.438,40 €	Sin modificaciones (solo pendiente de aprobación de / solicitud de utilización 10% exceso de medición)	Presupuesto municipal	TECNOSYSTEM S.A.	26/07/2023	Pendiente de tramitación	26/11/2023	Ayto de Ingenio
GUSTAVO NOE	CAMINO ESCOLAR SEGURO. FOMENTO DE LA ACCESIBILIDAD ENTORNO CEIP TOMÁS MORALES.	Creación de caminos escolares seguros en el entorno del CEIP Poeta Tomás Morales	402.998,38 € subvencionable / 91.772,41 € presup. municipal	Sin modificaciones	EDUSI y PRESUP. MUNICIPAL	HERMANOS MEDINA LA HERRADURA, S.L.	16/10/2023		16/06/2024	Ayto. de Ingenio
NOE	REPAVIMENTACIÓN PARA MEJORA DE LA / SEGURIDAD VIAL DE AV. DE LA GLORIA Y OTRAS.	Mediante el presente proyecto se define el diseño y las obras complementarias necesarias para la repavimentación y mejora de la Avenida de la Gloria y otras, (actuación incluida en el Art. 26 de LRBRL), incluida en la Encuesta de Infraestructura y Equipamiento Local. En el desarrollo del proyecto se describe la necesidad que tienen estas vías de ser repavimentadas debido al mal estado en el que se encuentran por lo tanto su objeto principal es la MEJORA DE LA / SEGURIDAD VIAL	400.000,00 €	Sin modificaciones	Presupuesto municipal	HERMANOS GARCÍA ÁLAMO, S.L.	11/10/2023		10/12/2024	Ayto de Ingenio
NATALIA	ACTUACIÓN DE AHORRO ENERGÉTICO / MEDIANTE INSTALACIÓN DE CAMBIO A LED CEIP JOSÉ SÁNCHEZ Y SÁNCHEZ.	Sustitución luminarias de las luminarias del centro	100.000,00 €		Plan de Cooperación con los Ayuntamientos	INELCANSA S.L.	28/08/2023		25/09/2023	Ayto. Ingenio
NATALIA	SUSTITUCIÓN ALUMBRADO PÚBLICO EN BARRIO NUEVO Y OTROS.	Cambio a LED de varias calles de Barrio Nuevo	53.000,00 €		Plan de Cooperación con los Ayuntamientos	IMESAPI S.A.	22/09/2023		22/12/2023	Ayto. Ingenio
JUAN JOSÉ/NATALIA	SUSTITUCIÓN ALUMBRADO PÚBLICO EN BARRIO LA TARIFA Y OTROS.	Cambio a LED de varias calles del barrio de La / Tarifa	123.121,00 €		Plan de Cooperación con los Ayuntamientos	IMESAPI S.A.	22/09/2023		22/12/2023	Ayto. Ingenio
NATALIA	SUSTITUCIÓN A LED ALUMBRADO PÚBLICO BARRIO LAS MAJORERAS.	Cambio a LED de varias calles del Barrio de Las / Majoreras	164.214,47 €		Presupuesto municipal	IMESAPI S.A.	27/09/2023		27/12/2023	Ayto. Ingenio
CARMELO	INSTALACIÓN FOTOVOLTÁICA DE / AUTOCONSUMO Y SUSTITUCIÓN LUMINARIAS LED EN EDIFICIO USOS MÚLTIPLES II.	INSTALACIÓN FOTOVOLTÁICA DE / AUTOCONSUMO Y SUSTITUCIÓN LUMINARIAS LED EN EDIFICIO USOS MÚLTIPLES II.	128.409,05 €		EDUSI	ELECTRIMEGA S.L.U.	19/09/2023		18/12/2023	Ayto. Ingenio

NATALIA	EJECUCIÓN DE VARIANTE EN ACOMETIDA ELÉCTRICA EN BT EDIFICIO SEDE FUNDACIÓN JUAN Y JUANA.	Soterrado de la acometida eléctrica del edificio para suministro definitivo	7.934,72 €		“Subvención obras de reparación y reposición de instalaciones”, del Instituto de Atención Social y Sociosanitaria (IAS); Cabildo de Gran Canaria para la modernización de las infraestructuras estratégicas de la isla.	IMESAPI S.A.	24/10/2023		24/11/2023	Ayto. Ingenio
CARMELO	INSTALACIÓN FOTOVOLTÁICA DE / AUTOCONSUMO Y SUSTITUCIÓN LUMINARIAS LED EN ESCUELA INFANTIL DE CARRIZAL.	INSTALACIÓN FOTOVOLTÁICA DE / AUTOCONSUMO Y SUSTITUCIÓN LUMINARIAS LED EN ESCUELA INFANTIL DE CARRIZAL.	90.719,96 €		EDUSI	ELECTRIMEGA S.L.U.	19/09/2023		18/12/2023	Ayto. Ingenio
CARMELO	INSTALACIÓN FOTOVOLTÁICA DE / AUTOCONSUMO Y SUSTITUCIÓN LUMINARIAS LED EN CASAS CONSISTORIALES.	INSTALACIÓN FOTOVOLTÁICA DE / AUTOCONSUMO Y SUSTITUCIÓN LUMINARIAS LED EN CASAS CONSISTORIALES.	214.232,84 €		EDUSI	ELECTRIMEGA S.L.U.	19/09/2023		18/12/2023	Ayto. Ingenio
CARMELO	INSTALACIÓN FOTOVOLTÁICA DE / AUTOCONSUMO Y SUSTITUCIÓN LUMINARIAS LED EN EDIF. USOS MÚLTIPLES I.	INSTALACIÓN FOTOVOLTÁICA DE / AUTOCONSUMO Y SUSTITUCIÓN LUMINARIAS LED EN EDIF. USOS MÚLTIPLES I.	113.895,20 €		EDUSI	ELECTRIMEGA S.L.U.	19/09/2023		18/12/2023	Ayto. Ingenio
JUANJO	SUSTITUCIÓN DE ILUMINACIÓN DE CAMPOS DE FÚTBOL MUNICIPALES A LUMINARIAS LED.	Sustitución proyectores de los tres campos de fútbol por proyectores tecnología LED	316.210,14 €		Presupuesto municipal	ELECNOR PROYECTOS S.A.U.	19/10/2023		18/12/2023	Ayto. Ingenio
NOE	REPAVIMENTACIÓN PARA MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL AVENIDA CARLOS V Y CAMINO A GUAYADEQUE.	Mediante el presente proyecto se define el diseño y las obras complementarias necesarias / para la repavimentación y mejora de la seguridad / vial de la Avenida Carlos V y del Camino de acceso al Barranco de Guayadeque, (actuación incluida en el Art. 26 de LRBRL), incluida en la Encuesta de Infraestructura y Equipamiento Local. Además, se procederá al cambio de las barreras biondas existentes, en el Camino al acceso de Guayadeque, ya que se encuentran deterioradas. En el desarrollo del proyecto se describe la necesidad que tienen estas vías de ser repavimentadas debido al mal estado en el que se encuentra por lo tanto su objeto principal es la MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL, tanto por la repavimentación como por la posterior señalización vial.	575.000,00 €	En Trámite	Presupuesto municipal	HERMANOS GARCÍA ÁLAMO, S.L.	23/10/2023		22/01/2024	Ayto de Ingenio
EDUARDO	REFORMA Y REHABILITACIÓN DE INMUEBLE / MUNICIPAL PARA USO COMÚN COMO / BIBLIOTECA MUNICIPAL EN CARRIZAL	Reforma y rehabilitación de inmueble municipal para uso como biblioteca municipal. Salas de / estudio individuales y colectivas, almacenaje de volúmenes, zonas de lectura, zona de consulta informatizadas, servicios higiénicos.	550.000,00 €		100.000,00€ INVERSIONES / FDCAN - 450.000,00€ PROGRAMA DE / DESARROLLO SOCIO- / ECONOMICO FDCAN 2019 (2.00.A.07.1006)	TALLER DE CONSTRUCCION TMR S.A.	PENDIENTE ACTA DE INICIO			Ayto. Ingenio
JAVIER	SUMINISTRO E INSTACIÓN DE PÉRGOLA EN / PATIO INTERIOR DEL EDIFICIO SEDE DE LA / FUNDACIÓN JUAN Y JUANA ESPINO JUÁREZ	Dotar de una zona de sombra al patio interior de la edificación, que, por su dimensión y / orientación, requiere de la instalación de algún elemento que proteja a los usuarios de las inclemencias meteorológicas	16.565,20 €	16.157,00 €	“Subvención obras de reparación y reposición de instalaciones”, del Instituto de Atención Social y Sociosanitaria (IAS); Cabildo de Gran Canaria para la modernización de las infraestructuras estratégicas de la isla.	GARCITECNIA S.L.	29/09/2023	Pendiente de tramitación	24/10/2023	Ayto. Ingenio
CARMELO	INSTALACIÓN FOTOVOLTÁICA DE / AUTOCONSUMO Y SUSTITUCIÓN LUMINARIAS / LED EN PABELLÓN NICOLÁS GONZÁLEZ VEGA	INSTALACIÓN FOTOVOLTÁICA DE / AUTOCONSUMO Y SUSTITUCIÓN LUMINARIAS / LED EN PABELLÓN NICOLÁS GONZÁLEZ VEGA	223.862,63 €		EDUSI	TECNOSYSTEM S.A.	PENDIENTE ACTA DE INICIO			Ayto. Ingenio
CARMELO	"MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS EN EL EDIFICIO / SEDE DE LA FUNDACIÓN PARA EL EMPLEO, LA / FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL MOVIMIENTO / COOPERATIVO"LOTE 2 IMPLANTACIÓN DE / PUNTO DE RECARGA DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS / ALIMENTADOS MEDIANTE INSTALACIÓN DE / PLACAS SOLARES FOTOVOLTAICAS	IMPLANTACIÓN DE PUNTO DE RECARGA DE / VEHÍCULOS ELÉCTRICOS ALIMENTADOS / MEDIANTE INSTALACIÓN DE PLACAS SOLARES FOTOVOLTAICAS	16.369,59 €		CABILDO DE GRAN CANARIA / CONSEJERÍA DE EMPLEO Y / DESARROLLO LOCAL	EULEN S.A.	02/03/2023		14/07/2023	Ayto. Ingenio